## 요약
LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도
LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도 | LASAL Motion Control API 개발 진척도
1.6-current ¦ 2026-09-14 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO | 1.0-current ¦ 2026-08-20 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO | 1.0-current ¦ 2026-08-20 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO | 1.0-current ¦ 2026-08-20 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO | 1.0-current ¦ 2026-08-20 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO | 1.0-current ¦ 2026-08-20 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO | 1.0-current ¦ 2026-08-20 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO | 1.0-current ¦ 2026-08-20 ¦ LasalMotionControlLib 0.9.1-preview ¦ production NO-GO
정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 62BFA2976BD0EF6D8DB99D56F1341423A600F436BB585E8C462BA4B0761C60FF ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이다. | 정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 236FDB65961701F0F3451B1F1295D1FADFB704BECCC6E1F1FC2881C869B28CF1 ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이며 직접 편집하지 않는다. | 정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 236FDB65961701F0F3451B1F1295D1FADFB704BECCC6E1F1FC2881C869B28CF1 ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이며 직접 편집하지 않는다. | 정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 236FDB65961701F0F3451B1F1295D1FADFB704BECCC6E1F1FC2881C869B28CF1 ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이며 직접 편집하지 않는다. | 정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 236FDB65961701F0F3451B1F1295D1FADFB704BECCC6E1F1FC2881C869B28CF1 ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이며 직접 편집하지 않는다. | 정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 236FDB65961701F0F3451B1F1295D1FADFB704BECCC6E1F1FC2881C869B28CF1 ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이며 직접 편집하지 않는다. | 정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 236FDB65961701F0F3451B1F1295D1FADFB704BECCC6E1F1FC2881C869B28CF1 ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이며 직접 편집하지 않는다. | 정본: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ SHA-256 236FDB65961701F0F3451B1F1295D1FADFB704BECCC6E1F1FC2881C869B28CF1 ¦ 이 XLSX는 Markdown 정본에서 생성한 파생 산출물이며 직접 편집하지 않는다.
C# protocol ID | C# protocol ID | LASAL routed | LASAL routed | 완전/적응 구현 | 완전/적응 구현 | 부분 포함 | 부분 포함
77 | 74 | 73 | 73 | 61.54% |  | 81.54%
74 | 74 | 73 | 73
RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — DS402 Home 구현 완료와 Method 37 사용자 실기 확인은 moving method 및 전체 release PASS가 아님 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태
RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태 | RELEASE STATUS: PRODUCTION NO-GO — current artifact identity drift로 UDP current gate 및 full SourceOnly가 STOP 상태
요구사항 분류 | 개수 | 비율 | 의미 |  | High priority | 개수 | 현재 경계
D | 16 | 24.62% | 직접 대응 구현 |  | Active | 19 | source-active / 기능별 적격성 상이
E | 24 | 36.92% | SIGMATEK/LASAL 방식 적응 구현 |  | Partial | 1 | SetPosition
P | 13 | 20% | 부분 구현 또는 제한 활성화 |  | Dormant | 1 | HomeDS402Ex
G | 8 | 12.31% | 설계/게이트만 존재 |  | 합계 | 21 | high-priority 요구사항
X | 4 | 6.154% | current scope 제외 또는 미구현
합계 | 65 | 100% | 요구사항 workbook 총계
증거 단계 | 현재 결과 | 판정 | 증명 범위 | 미증명 범위 | 근거 | 최신 시점 | 비고
PC | SDK 1164/1164, WPF 356/356 (Debug/Release) | PASS | C# build/fake-RPC/UI 회귀 | PLC 실행·실축 효과 | PC test logs | latest recorded | SetOperationMode 11 tests 포함; PC 증거만
Source/static | P1 84/84, close 40/40, Store 293/293 + wiring 41/41 | PASS | route/ABI/mutation 계약 | C78/PLC runtime | focused verifiers | 2026-08-20 | focused PASS
IDE/artifact | C78 0 errors / 79 warnings; Linker Done | PASS/Limited | compile/link | download 후 명령 실행 | LASAL build log | 2026-08-20 | warnings baseline review 필요
UDP artifact | Classes SHA ratchet 불일치 | FAIL | current artifact identity | source 의미 변화 여부 | UDP verifier | 2026-08-20 | 33C1... ratchet vs 568F... current
PLC load | Link/Download/SystemInit/Project loaded | PASS | image load/startup | motion·fault·soak | LASAL/PLC log | 2026-08-20 13:06 | RETAIN allocation failure 미재현
Hardware/packet | latest image evidence 없음 | OPEN | — | 실축 좌표·토크·causal packet | 미수집 | current | 별도 검증 필요

## API 현황
API 기능별 current 상태 | API 기능별 current 상태 | API 기능별 current 상태 | API 기능별 current 상태 | API 기능별 current 상태 | API 기능별 current 상태
기준: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ routed와 enabled를 구분하며 Hardware PASS로 확대하지 않는다. | 기준: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ routed와 enabled를 구분하며 Hardware PASS로 확대하지 않는다. | 기준: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ routed와 enabled를 구분하며 Hardware PASS로 확대하지 않는다. | 기준: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ routed와 enabled를 구분하며 Hardware PASS로 확대하지 않는다. | 기준: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ routed와 enabled를 구분하며 Hardware PASS로 확대하지 않는다. | 기준: docs/api/API_DEVELOPMENT_PROGRESS.md ¦ routed와 enabled를 구분하며 Hardware PASS로 확대하지 않는다.
영역 | Command / API | 상태 | current 경계 | 증거 수준 | 다음 적격성
Connection/RPC | 0x8080, 0x405C, 0x405D, 0x103C, 0x1042, 0x202B | Active | bounded fresh-TCP reconnect; callback은 wake hint | Source/PC | live callback + causal TCP terminal
Axis core | 0x2022/23/24/28/2E/209F/20A0/20A2 | Active/Limited | accepted-once wait, no-replay recovery | Source/PC | 축1~4 fault/race/live matrix
Group core | 0x20D2/2045/2047-4B/2051/2085/20A4/20E7/7D22 | Active/Limited | X/Y/Z/U static identity, bounded profile | Source/PC | 전체 live group matrix
Admin read | 0x7D00/7D10/7D20/7D22 | Active | capability + allowlisted semantic key | Source/historical live | fresh image readback
LMC Home | 0x7D13/7D18/7D19 | Active/Limited | bit4 ON; CurrentPositionZero, switch-search 아님 | Source/PC | latest image hardware qualification
SetPosition | 0x7D12/7D14/7D1A | Dormant | Store/ownership FALSE, max-jump0, bits3/5/7 OFF, volatile, native0, detail24 | Source/C78 | durable backend + RT executor + hardware
DS402 Home | 0x7D15/7D16/7D17 | Active/Limited | public LMC_HomeDS402 API; standard method/parameter 구현 완료; saved pre-Home mode 복귀 | Source + Method 37 user runtime | moving method 개별 실축 qualification
Diagnostics capability | 0x7E00 Capability | Active | connection마다 BootId/MapRevision/mask 조회 | Source | fresh tuple capture
D1/D2 | 0x7E01/02/10/20, 0x7E30-33 | Active/Limited | typed catalog/PI/Bulk | Source/PC | fault/partial/soak
D3 Recorder | 0x7E40-49 | Active/Limited | single recorder owner | Source/PC | capture qualification 확대
D4 Double | 0x7E4A-4D | Dormant | capability/proof gate OFF | Source | proof gate + runtime
D5 SDO Read | 0x7E50 read | Active/Limited | general inline read; exact ticket identity | Source/historical live | fresh image axes/targets
D5 SDO Write | 0x7E50 write | Limited | Axis1 0x2F00:24 Int32/4 only | Source/historical live | axes2~4/target qualification
Encoder maintenance | 0x7E53/54/55 | Active/Limited | TW20/TW19 fixed payload | Source/historical live | physical drive effect proof
Static topology | 0x7E11/12 | Active | configured inventory; runtime health 아님 | Source | runtime health correlation
Dynamic node/DI | 0x7E13/22 | Dormant | route/source 존재, bits15/16 OFF | Source | capability/runtime
Digital output write | 0x7E23 SubmitDigitalOutputWrite | Missing | C# surface만 존재; LASAL route 없음, bit17 OFF | C# only | LASAL route/owner/safety proof
PI Write | 0x7E21 PI Write | Dormant | capability/allowlist OFF | Source | allowlist + runtime
Extended SDO result | 0x7E51 Extended result | Dormant | bit12 OFF | Source | chunk protocol/runtime
SetOperationMode | 0x7D23/0x7D24/0x7D25 | Partial PC/SDK | immutable one-shot/no-replay SDK; LASAL route 없음, bits8/9/10 OFF | PC only | LASAL route/owner/6061→6060→6061/outcome store
Distribution | SDK/WPF 2.4-development | Blocked | manual 2.4와 release policy 2.3 mismatch | Docs/tooling | policy/test/render 승격

## 검증 현황
검증 현황 — 증거 수준 분리 | 검증 현황 — 증거 수준 분리 | 검증 현황 — 증거 수준 분리 | 검증 현황 — 증거 수준 분리 | 검증 현황 — 증거 수준 분리 | 검증 현황 — 증거 수준 분리 | 검증 현황 — 증거 수준 분리
PC/static/IDE/PLC load/hardware proof를 서로 대체하지 않는다. | PC/static/IDE/PLC load/hardware proof를 서로 대체하지 않는다. | PC/static/IDE/PLC load/hardware proof를 서로 대체하지 않는다. | PC/static/IDE/PLC load/hardware proof를 서로 대체하지 않는다. | PC/static/IDE/PLC load/hardware proof를 서로 대체하지 않는다. | PC/static/IDE/PLC load/hardware proof를 서로 대체하지 않는다. | PC/static/IDE/PLC load/hardware proof를 서로 대체하지 않는다.
검증 | 결과 | 판정 | 증거 등급 | 증명 범위 | 제한 | 근거/식별자
SDK Debug | 1164/1164 | PASS | PC | C# 회귀 | PLC 증거 아님 | SetOperationMode 11 포함; final green
SDK Release | 1164/1164 | PASS | PC | C# 회귀 | PLC 증거 아님 | SetOperationMode 11 포함; final green
WPF Debug | 356/356 | PASS | PC | fake-RPC/UI smoke | PLC 증거 아님 | last recorded
WPF Release | 356/356 | PASS | PC | fake-RPC/UI smoke | PLC 증거 아님 | last recorded
SetPosition P1 mutation | 84/84 | PASS | Source/static | Control/TCP async contract | C78/runtime 아님 | focused verifier
Close-without-response | 40/40 | PASS | Source/static | -12/-13/-14 분리 | runtime 아님 | focused verifier
Store scan | 293/293 | PASS | Source/static | volatile global/header | durability 아님 | focused verifier
Generated Store wiring | 41/41 | PASS | Source/static | object/network reference | runtime 아님 | focused verifier
Method budget | 6 classes / 108 methods / 105 under / 3 debt | PASS | Source/static | new methods <32KiB | baseline debt 3 | budget verifier
C78 build | 0 errors / 79 warnings; Linker Done | PASS/Limited | IDE/artifact | compile/link | warning review 필요 | 2026-08-20
UDP current artifact | ratchet 33C1... vs current 568F... | FAIL | Source/artifact | physical identity | semantic review 필요 | Classes.lcb 8,610,206B
Full SourceOnly | first blocker: Classes.lcb identity drift | STOP | Source/static | full gate | focused PASS로 대체 불가 | current tree
PLC link/download/load | Link, Download, SystemInit, Project loaded | PASS | PLC load | image load/startup | command/hardware 아님 | 2026-08-20 13:06
SetPosition hardware | native call / coordinate mutation evidence 없음 | OPEN | Hardware/packet | — | 전체 | 미수집
SetOperationMode contract | 11/11 | PASS | PC | lifecycle/wire/no-replay | LASAL·C78·PLC·실축 아님 | SetOpMode 11 tests
DS402 Home Method 37 | 사용자 정상 구동 확인 | PASS/Limited | PLC runtime / physical | Method 37 정상 구동 | moving method 및 fault/restart/packet matrix 아님 | 2026-09-14 user evidence
Artifact | Bytes | SHA-256 |  |  |  | 판정
Class/Classes.lcb | 8610206 | 568FE55148D734BE4DB0BB5ED9AF4D7800DB33672A5FCE21ECCFE15EE3CAC5A7 |  |  |  | current / ratchet mismatch
project .lcb | 634865 | FE640A0683466FC1C68537A1CF5E9B96EEFBBBC5EE4885A78F25AF2557193A0E |  |  |  | current

## 우선순위
Release blockers와 다음 작업 | Release blockers와 다음 작업 | Release blockers와 다음 작업 | Release blockers와 다음 작업 | Release blockers와 다음 작업 | Release blockers와 다음 작업
각 단계의 증거가 닫히기 전 capability/gate를 열지 않는다. | 각 단계의 증거가 닫히기 전 capability/gate를 열지 않는다. | 각 단계의 증거가 닫히기 전 capability/gate를 열지 않는다. | 각 단계의 증거가 닫히기 전 capability/gate를 열지 않는다. | 각 단계의 증거가 닫히기 전 capability/gate를 열지 않는다. | 각 단계의 증거가 닫히기 전 capability/gate를 열지 않는다.
우선순위 | 작업 | 현재 상태 | 완료 조건 | 금지/주의 | 근거
P0 | current full SourceOnly/focused/method/UDP를 동일 tree에서 재실행 | Blocked | 모든 gate exit0 | focused PASS로 full 대체 금지 | current Classes identity drift
P0 | Classes.lcb delta를 source/generated ABI와 대조 후 ratchet 검토 | Open | 의미 변화 review + approved rebaseline | hash만 보고 승인 금지 | 568F... current
P0 | source/verifier/docs/artifact 변경을 목적별 commit | Open | clean checkout 재현 | dirty tree 상태로 release 금지 | Git
P0 | fresh BootId/MapRevision/build/artifact tuple 수집 | Open | same-image evidence bundle | 과거 tuple 재사용 금지 | PLC runtime
P1 | 축1~4 EtherCAT/DS402 연결·정지 확인 | Open | latest image online evidence | motion PASS로 확대 금지 | Hardware
P1 | Connection/lookup/Axis/Group 안전 회귀 | Open | packet + final readback | ACK만으로 완료 판정 금지 | Runtime/packet
P1 | callback/reconnect/fault/timeout/soak | Open | causal UDP/TCP + state evidence | wake hint를 terminal로 간주 금지 | Runtime/packet
P2 | _FileSys fixed A/B durable backend 설계·구현 | Open | request별 completion + committed write + reopen/readback + cold-cycle CRC | RAMex busy/idle를 durable success로 간주 금지 | SetPosition design
P2 | claim-before-native exactly-once RT executor | Open | task/core proof + 3-sample terminal | current gate 활성화 금지 | SetPosition design
P1 | SetOperationMode PLC 구현 + 0x7E23/HomeDS402Ex 범위 결정 | Partial | 0x7D23/24/25 route·owner·6060 lifecycle와 나머지 범위 확정 | C# surface만으로 지원 표기 금지 | SetOperationMode/Backlog
P1 | DS402 Home moving method 개별 실축 검증 | Open | method별 switch/index, 방향, 종단, offset 및 saved-mode restore 확인 | Method 37 PASS를 다른 method로 확대 금지 | DS402 Home 2026-09-14 design/progress