## API 목록
Motion Controller API 정리 (OPUS, OPERA 통합)
작성일: 2026.06.18
No. | 함수 - OPUS (C++) (Function) | 함수 - OPERA (C#) (Function) | 기능 설명 (Description) | 사용 목적 (Purpose) | 비고 (Notes) | 우선순위 (Priority) | 진행도 (Progress) | 현재 구현 함수명 (Current API) | 특이사항 (Remarks)
1 | MMC_RpcInitConnection | static int ConnectRPC(IPAddress destinationAddress, int destinationPort, IPAddress hostAddress, int hostPort, cbFunc callbackFunc, uint eventMask, out int hndl, bool pollBeforeSend = false, int sendReceiveTimeout = 3000, int sendReceiveSystemTimeout = 15000) | RPC 통신 채널 연결을 생성한다. 지정한 호스트 IP와 Maestro(목적지) IP 사이에 RPC 연결을 수립하며, 이벤트 수신용 콜백 함수와 이벤트 마스크를 등록한다. 반환값이 양의 정수이면 연결 성공, 음수이면 실패. | PMAS 통신 채널 연결 |  | 상 | 90% | RpcInitConnection RpcInitConnectionAsync | 활성: TCP 연결·재접속·콜백 등록 구현. UDP는 wake hint이며 최종 상태는 TCP readback 필요
2 | MMC_OpenUdpChannelCmdEx |  | RPC/IPC 연결별로 UDP 채널을 연다. | C++에서 PMAS 연결할 때 사용 |  | 상 | 75% | RpcInitConnection RpcInitConnectionAsync (No.1 내부 통합) | 대체 구현: 별도 UDP open API 없이 Connect 내부 통합. 일반 typed event producer는 미구현
3 | MMC_CloseConnection |  | Maestro와의 연결을 종료한다. | PMAS 통신 채녈 끊기 | OPERA에서는 사용 안함 | 상 | 90% | CloseConnection CloseConnectionAsync | 활성: 세션 종료·epoch 정리 구현. current image reconnect 회귀 필요
4 | MMC_GetAxisByNameCmd |  | 축 이름으로 해당 축의 인덱스 참조(axis index reference)를 반환한다. | 축 객체 생성 | OPERA에서는 Class 객체를 생성하는 방식으로 사용 | 상 | 90% | CreateAsync | 활성: 축 lookup과 AxisInfo 결합. current image 실제 구성 확인 필요
5 | MMC_GetGroupByNameCmd |  | 그룹 이름으로 해당 그룹의 인덱스 참조(group index reference)를 반환한다. | 축 객체 생성 | OPERA에서는 Class 객체를 생성하는 방식으로 사용 | 상 | 90% | CreateAsync | 활성: 그룹 lookup 구현. current image 실제 구성 확인 필요
6 | MMC_GetErrorCodeDescriptionByID | static void GetErrorCodeDescriptionByID(int hndl, int errCode, byte errType, out string resolution, out string description) | 에러/경고 코드를 입력받아 Personality 파일에서 해당 코드의 설명(Description)과 해결 방법(Resolution) 문자열을 반환한다. 코드 종류(GMAS / Drive Emergency / Drive Abortion)를 함께 지정한다. | Error Code에 대한 설명 확인 |  | 하 | 75% | TryDescribe | 제한 활성: versioned error catalog 지원. Elmo Personality 전체 DB는 아님
7 | MMC_GetPIVarInfoByAlias | void GetPIVarInfo(ushort index, PIVarDirection direction, ref NC_PI_ENTRY entry) | 지정한 인덱스의 Processing Image(PI) 변수에 대한 상세 정보를 반환한다. 비트 크기(uiBitSize), 비트 오프셋(uiBitOffset), CANopen 인덱스/서브인덱스, 변수 타입, 별칭(Aliasing) 등의 정보를 NC_PI_ENTRY 구조체로 돌려준다. | 채널의 PI 변수에서 정보 가져오기 |  | 중 | 50% | GetSignalCatalog GetSignalCatalogAsync TryGetByAlias | 부분 구현: 24-entry 고정 PI catalog와 alias만 지원. arbitrary metadata 미지원
8 |  | void GetEntry(PI_BULKREAD_ENTRY entry, out object value) | BulkRead 목록에 등록된 특정 항목(PI_BULKREAD_ENTRY)의 최신 BulkRead 값을 읽어 반환한다. | PI 채널의 BulkRead 최신 값 읽기 |  | 중 | 90% | GetEntry TryGetEntry | 활성: 최신 Bulk Upload snapshot 조회. current image soak 필요
9 |  | void AddEntry(IMMCNode node, PI_BULKREAD_ENTRY entry) | 지정된 노드(IMMCNode)의 PI 항목(PI_BULKREAD_ENTRY)을 BulkRead 읽기 목록에 추가한다. 항목에는 축 참조(usAxisRef), 방향(eDirection), PI 인덱스(usIndex)를 지정한다. | PI 채널 항목을 BulkRead 목록에 등록 |  | 중 | 90% | CreatePIBulkBuilder AddEntry | 활성: local builder AddEntry/Configure 구현. current image fault/soak 필요
10 | MMC_ReadPIVarUShort | void ReadPIVar(ushort index, PIVarDirection direction, VAR_TYPE varType, ref PI_VAR_UNION varUnion) | 지정한 인덱스와 방향(입력/출력)에 해당하는 Processing Image(PI) 변수값을 읽어 반환한다. 읽은 값은 PI_VAR_UNION 공용체에 저장되며, varType으로 데이터 형식을 지정한다. | 채널의 PI 변수 읽기 |  | 중 | 90% | ReadPI ReadPIAsync | 90% 유지: typed catalog ReadPI 구현. arbitrary metadata 미지원; current image fault/partial/soak 미검증
11 | MMC_WritePIVarUShort | void WritePIVar(ushort index, PI_VAR_UNION varUnion, VAR_TYPE varType) | 지정한 인덱스와 데이터 타입에 해당하는 Processing Image(PI) 입출력 변수에 값을 쓴다. PI_VAR_UNION 공용체에 담긴 값을 해당 인덱스의 PI 변수로 전송한다. | 채널의 PI 변수 쓰기 |  | 중 | 25% | SubmitPIWrite SubmitPIWriteAsync (비활성) | 비활성: PI Write route와 scaffold 존재. capability와 allowlist OFF
12 |  | void Upload() | BulkRead 목록에 AddEntry()로 등록된 모든 PI 항목의 데이터를 Maestro로부터 일괄 수신하여 내부 버퍼에 갱신한다. | PI BulkRead 데이터 일괄 수신(주기적 갱신) |  | 중 | 90% | Upload UploadAsync | 90% 유지: D2 Upload 구현. current image 반복·fault·soak 미검증
13 | MMC_PerformBulkReadCmd | bool Perform() | 설정된 BulkRead 항목들의 데이터를 Maestro로부터 일괄 읽는다. 반환값(bool)이 false이면 BulkRead 실패를 의미한다. | 복수 축의 Position/Status 데이터 일괄 BulkRead |  | 중 | 90% | ReadBulk ReadBulkAsync | 90% 유지: typed Bulk read 구현. partial/fault·반복·soak 미검증
14 |  | bool Init(NC_BULKREAD_PRESET_ENUM bulkreadPresetEnum, NC_BULKREAD_CONFIG_ENUM bulkreadConfigEnum, ushort[] nodesRefs, ushort nodesNumber) | BulkRead 대상 노드 목록(nodesRefs)과 Preset/Configuration 조합을 지정하여 BulkRead 객체를 초기화한다. 반환값(bool)이 false이면 초기화 실패를 의미한다. | 복수 축 BulkRead 초기 설정 (Config() 호출 전 선행 필수) |  | 중 | 90% | Configure ConfigureAsync | 90% 유지: local 검증+remote config 구현. current image 재구성·soak 미검증
15 | MMC_ConfigBulkReadCmd | bool Config() | Init()에서 지정된 Preset/Configuration 설정을 Maestro에 전송하여 BulkRead를 실제로 구성(활성화)한다. 반환값(bool)이 false이면 구성 실패를 의미한다. | BulkRead 설정 활성화 (Init() 이후 필수 호출) |  | 중 | 90% | ConfigureBulk ConfigureBulkAsync | 90% 유지: 0x7E30 Bulk config 활성. current image fault·반복·soak 미검증
16 |  | static bool RegisterEmergencyEventCallback(int hndl, EmergencyEventCallback cb) | 긴급(Emergency) 이벤트 발생 시 호출될 콜백 함수를 등록한다. 드라이브 내부 오류 상황(Emergency Error)이 발생하면 등록된 콜백이 축 참조(usAxisRef)와 긴급 에러 코드(sEmcyCode)를 인수로 하여 자동 호출된다. |  |  | 하 | 0% |  | 미구현: typed EMCY schema와 PLC producer 없음. 현재 UDP는 D5 wake 한정
17 | MMC_GetGroupMembersInfo | GroupMembersInfo GetGroupMembersInfo() | 특정 그룹 축에 포함된 멤버 축들의 상세 정보를 반환한다. 그룹 내 축 개수(ucNumOfAxes), 각 축의 이름(pAxesNames), 축 핸들(pAxesReferences), 버스 디바이스 ID(pDeviceID) 배열을 제공한다. | Group 축의 멤버 축 개수와 멤버 축 이름 가져오기 |  | 하 | 90% | GetGroupMembersInfo GetGroupMembersInfoResult GetGroupMembersInfoResultAsync | 90% 유지: member 조회 구현. 실제 EtherCAT 축 1~4 topology 재확인 필요
18 |  | void ReadGroupParameters(ReadGroupParametersArgs[] argsArray, byte numOfParams, ref double[] values, ref byte problematicEntry) | ReadGroupParametersArgs 배열에 파라미터 번호(uiParameterNumber)와 축 참조(usAxisRef)를 지정하여 해당 파라미터 값을 double[] 배열로 일괄 읽는다. numOfParams개 만큼의 파라미터를 한 번에 읽을 수 있으며, problematicEntry에 오류 발생 항목 인덱스가 반환된다. | Group 내 축의 파라미터 값 일괄 읽기 (Auxiliary Position 등) |  | 하 | 90% | ReadGroupParameters ReadGroupParametersAsync | 90% 유지: group parameter read 구현. allowlist 한정; raw passthrough/live 미검증
19 |  | void HomeDS402(MMC_HOMEDS402Params HomeDS402Params) | DS-402 표준 Homing을 단일 축에서 수행한다. 지원 Homing Method는 1..14, 17..30, 33, 34, 37이다. 0x6098 Homing Method, 0x607C Home Offset, 0x6099:01 Home Velocity1, 0x6099:02 Home Velocity2, 0x609A Home Acceleration을 설정한다. Start ACK 뒤 retained outcome을 조회하며 완료 후 Home 진입 전 운전 모드로 복귀한다. | DS_402 표준 기반의 호밍 실행 |  | 상 | 100% | PrepareLMC_HomeDS402 LMC_HomeDS402 LMC_HomeDS402Async ReadDs402HomeOutcome ReadDs402HomeOutcomeAsync RetireDs402HomeOutcome RetireDs402HomeOutcomeAsync | 100% 구현: public API/parameter editor/PLC state machine 완료. Method 37 사용자 실기 확인 완료. moving method 1..14, 17..30, 33, 34는 개별 실축 qualification 대기. production NO-GO.
20 | MMC_ReadStatusCmd | uint ReadStatus() | 단일 축의 현재 상태(State Diagram)를 읽어 반환한다. 반환된 ulState 비트값으로 StandStill, Disabled, ErrorStop, Stopping, Homing, DiscreteMotion, ContinuousMotion 등의 축 상태를 판별한다. | Single 축 상태 읽기 |  | 중 | 90% | ReadStatus ReadStatusResult ReadStatusResultAsync | 활성: 0x2028 상태 read 구현. current image runtime 회귀 필요
21 | MMC_GroupReadStatusCmd | uint GroupReadStatus() | 그룹 축의 현재 상태를 읽어 반환한다. 반환된 ulState 비트값으로 GroupDisabled, GroupStandby, GroupMoving, GroupStopping, GroupErrorStop 등 그룹 상태를 판별한다. | Group 축 상태 읽기 |  | 중 | 90% | GroupReadStatus GroupReadStatusResult GroupReadStatusResultAsync | 활성: 0x2045 그룹 상태 read 구현. current image runtime 회귀 필요
22 | MMC_HomeDS402ExCmd | void HomeDS402Ex(double position, double detectionVelocityLimit, float accelearation, float velocityHigh, float velocityLow, float distanceLimit, float torqueLimit, MC_BUFFERED_MODE_ENUM bufferedMode, int homengMethod, uint timeLimit, uint detectionTimeLimit, byte execute, byte[] spare) | DS-402 표준에 따라 단일 축의 호밍을 실행하는 확장 버전이다. 기본 HomeDS402에 더해 고속/저속 탐색 속도(velocityHigh/Low), 감지 속도 한계(detectionVelocityLimit), 감지 타임아웃(detectionTimeLimit) 등 추가 파라미터를 지원한다. | DS_402 표준 기반의 호밍 실행 |  | 상 | 0% |  | 0%: typed 입력 모델만 존재. LASAL route/handler·wire ABI·ownership/recovery·C78/PLC/실축 검증 필요
23 | MMC_WriteParameter | void SetParameter(double dbValue, MMC_PARAMETER_LIST_ENUM eNumber, int arrayIndex) | 단일 축의 특정 파라미터 값을 설정(쓰기)한다. MMC_PARAMETER_LIST_ENUM으로 파라미터 번호를 지정하고 double 값을 전달한다. | Software 리밋 값을 설정 및 가져오기, 축의 In-Position 판정 조건을 설정 및 가져오기 |  | 하 | 0% |  | 미구현: generic Axis SetParameter 공개 API와 handler 없음
24 | MMC_MoveAbsoluteExCmd | int MoveAbsoluteEx(double dPosition, double dVelocity, double dAcceleration, double dDeceleration, double dJerk, MC_DIRECTION_ENUM eDirection, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 단일 축을 지정한 절대 위치(dPosition)로 이동시킨다. 속도, 가속도, 감속도, 저크(Jerk)와 이동 방향, 버퍼 모드를 함께 지정한다. StandStill 또는 ContinuousMotion 상태에서만 동작 가능하다. | Single 축을 지정한 절대 위치로 이동 |  | 상 | 90% | MoveAbsoluteEx MoveAbsoluteExAsync | 활성: 0x209F 절대이동 구현. raw DINT와 제한 옵션, current image 실축 회귀 필요
25 | MMC_MoveLinearAbsoluteCmd |  | 다축 시스템용 함수이다. 축 그룹을 대상으로 TCP(공구 중심점)의 현재 위치에서 지정한 좌표계 내 절대 위치까지 선형 보간 이동을 명령한다. | Group 축을 지정한 절대 위치로 이동 (Blending Move시 사용) | OPERA에서는 사용 안함 | 중 | N/A | MoveLinearAbsoluteEx MoveLinearAbsoluteExAsync (No.26/27 통합) | 대체: No.26/27 Ex 경로로 통합. 별도 non-Ex API는 범위 제외
26 | MMC_MoveLinearAbsoluteExCmd | uint MoveLinearAbsoluteEx(double dVelocity, double dAcceleration, double dDeceleration, double dJerk, double[] dPosition, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode, MC_COORD_SYSTEM_ENUM coordSystem, NC_TRANSITION_MODE_ENUM transitionMode, double[] dTransitionParams, byte superimposed, byte execute) | 그룹 축(다축)을 현재 위치에서 지정한 절대 위치까지 선형 보간 이동시킨다. 속도, 가속도, 감속도, 저크와 함께 좌표계(coordSystem), 전환 모드(transitionMode), 전환 파라미터를 지정한다. | Group 축을 지정한 절대 위치로 이동 (Blending Move시 사용) |  | 중 | 50% | MoveLinearAbsoluteEx MoveLinearAbsoluteExAsync | 부분 구현: fixed X/Y/Z/U와 제한된 coord/transition/buffer만 지원
27 | MMC_MoveLinearAbsoluteExCmd | uint MoveLinearAbsoluteEx(double dVelocity, double[] dbPosition, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 그룹 축(다축)을 지정한 절대 위치까지 선형 보간 이동시키는 간략화 버전이다. 속도와 목표 위치 배열, 버퍼 모드만 지정하는 단순 형태로 호출한다. | Group 축을 지정한 절대 위치로 이동, 3Pod에 의한 척 기울임 동작 |  | 중 | 90% | MoveLinearAbsoluteEx MoveLinearAbsoluteExAsync | 활성: 단순 overload 구현. raw DINT 배열 사용, current image 실축 회귀 필요
28 | MMC_MoveLinearRelativeCmd |  | 다축 시스템용 함수이다. 축 그룹을 대상으로 TCP(공구 중심점)의 현재 위치에서 지정한 좌표계 내 상대 거리만큼 선형 보간 이동을 명령한다. | Group 축을 지정한 상대 위치로 이동 (Blending Move시 사용) | OPERA에서는 사용 안함 | 중 | N/A | MoveLinearRelativeEx MoveLinearRelativeExAsync (No.41 통합) | 대체: No.41 relative Ex로 통합. 별도 non-Ex API는 범위 제외
29 | MMC_Reset | int ResetAsync() | 단일 축의 ErrorStop 상태에서 StandStill 또는 Disabled 상태로 전환시킨다. 축 내부의 모든 에러를 초기화하고, 리셋 완료 후 이벤트를 전송한다. ErrorStop 상태를 벗어나려면 반드시 이 함수를 호출해야 한다. | Single 축 상태 Reset |  | 상 | 90% | Reset ResetAsync | 활성: Reset과 accepted-once recovery 구현. current image fault 회귀 필요
30 | MMC_GroupResetCmd | void GroupReset() | 그룹 축의 GroupErrorStop 상태에서 GroupDisabled 상태로 전환시킨다. 그룹 내 모든 축의 에러도 함께 초기화(MMC_Reset과 동일 효과)하며, 함수 블록 인스턴스의 출력에는 영향을 주지 않는다. | Group 축 상태 Reset |  | 상 | 90% | GroupReset GroupResetAsync | 활성: GroupReset 구현. current image fault 회귀 필요
31 | MMC_PowerCmd | void PowerOff(MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 단일 축의 파워 스테이지(Power Stage)를 비활성화(OFF)한다. 축을 Disabled 상태로 전환하며, 내부적으로 MMC_Power 함수를 ucEnable=False로 호출한다. | Single 축을 비활성화 |  | 상 | 90% | PowerOff PowerOffAsync | 활성: PowerOff 구현. current image 실축 회귀 필요
32 | MMC_GroupDisableCmd | void GroupDisable() | 그룹 축 상태를 GroupDisabled로 변경한다. 움직임은 생성하지 않는 관리(Administrative) 함수이다. | Group 축을 비활성화 |  | 상 | 90% | GroupDisable GroupDisableAsync | 90% 유지: GroupDisable→UnlockProfile 적응. 의미 차이·전이/회복 재검증 필요
33 | MMC_ChngOpMode | int SetOpMode(OPM402 eMode) | 단일 축의 DS-402 Operation Mode를 변경한다. NC 모드와 Distributed 모드 간 전환 또는 Profile Position, Homing, Cyclic Sync Position 등 드라이브 동작 모드를 설정한다. | Single 축의 Operation Mode 설정 |  | 상 | 25% |  | 25%: PC/SDK 0x7D23/24/25·11 tests 완료. LASAL route/6060 executor·owner/outcome store 미구현, bits8/9/10 OFF.
34 |  | OPM402 GetOpMode() | 단일 축에 현재 설정된 DS-402 Operation Mode를 읽어 반환한다. | Single 축의 Operation Mode 가져오기 |  | 하 | 90% | GetDriveOperationMode GetDriveOperationModeAsync | 90% 유지: D5 0x6061 typed mode read 구현. 과거 4축 CSP 확인, current image live 재검증 필요
35 | MMC_PowerCmd | void PowerOn(MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 단일 축의 파워 스테이지(Power Stage)를 활성화(ON)한다. Disabled 상태에서 StandStill 상태로 전환하며, 내부적으로 MMC_Power 함수를 ucEnable=True로 호출한다. | Single 축을 활성화 |  | 상 | 90% | PowerOn PowerOnAsync | 활성: PowerOn 구현. current image 실축 회귀 필요
36 | MMC_GroupEnableCmd | void GroupEnable() | 그룹 축 상태를 GroupDisabled에서 GroupStandby로 전환한다. 그룹 내 개별 Single 축의 전원 상태에는 영향을 주지 않으며, 움직임을 생성하지 않는 관리(Administrative) 함수이다. | Group 축을 활성화 |  | 상 | 90% | GroupEnable GroupEnableAsync | 90% 유지: GroupEnable→LASAL LockProfile 적응. 의미 차이와 current image 전이·회복 재검증 필요
37 |  | void EnableProfileConditioning(ProfileConditioningCmd pcCmd) | 축의 Profile Conditioning 기능을 활성화하거나 초기화(Clear)한다. | Profile Conditioning 초기화(Clear) | OPUS에서는 사용 안함 | 하 | 0% |  | 미구현: LASAL Profile Conditioning enable/clear 대응 없음
38 |  | void SetProfileConditioningMode(double frequency1, double dampingFactor1, byte impulses1, byte enable, byte index) | 단일 축의 Profile Conditioning 진동 억제 파라미터를 설정한다. 주파수(frequency), 감쇠 계수(dampingFactor), 임펄스 수(impulses)를 지정하여 모션 중 발생하는 기계적 진동을 프로파일 수준에서 억제한다. 이미 설정이 적용된 상태에서 SetProfileConditioningMode()를 재호출하면 예외가 발생하므로 Clear를 선행 실행해야 한다. | Single 축 Profile Conditioning Mode 설정 | OPUS에서는 사용 안함 | 하 | 0% |  | 미구현: 검증된 LASAL Profile Conditioning parameter 대응 없음
39 | MMC_ReadActualPositionCmd | double GetActualPosition() | 단일 축의 현재 실제 위치(Actual Position)를 반환한다. 반환값은 double형 위치값[u]이다. | Single 축의 Actual Position 가져오기 |  | 상 | 90% | GetActualPosition GetActualPositionResult GetActualPositionResultAsync | 90% 유지: 0x202E actual-position read 구현. caller-scaled raw DINT; current image live 재검증 필요
40 | MMC_MoveRelativeExCmd | int MoveRelativeEx(double dDistance, double dVelocity, double dAcceleration, double dDeceleration, double dJerk, MC_DIRECTION_ENUM eDirection, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 단일 축을 현재 위치 기준으로 지정한 상대 거리(dDistance)만큼 이동시킨다. 속도, 가속도, 감속도, 저크, 이동 방향, 버퍼 모드를 함께 지정한다. StandStill 또는 ContinuousMotion 상태에서만 동작 가능하다. | Single 축을 상대 거리만큼 이동 |  | 상 | 90% | MoveRelativeEx MoveRelativeExAsync | 활성: 0x20A0 상대이동 구현. 제한 buffer, current image 실축 회귀 필요
41 |  | uint MoveLinearRelativeEx(double dVelocity, double[] dbDistance, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 그룹 축(다축)을 현재 위치에서 지정한 상대 거리만큼 선형 보간 이동시킨다. 속도와 각 축별 거리 배열(dbDistance[]), 버퍼 모드를 지정하여 지정 좌표계 내에서 직선 경로로 이동한다. | Group 축을 상대 거리만큼 이동 | OPUS에서는 사용 안함. Ex 아닌 함수를 사용. | 중 | 90% | MoveLinearRelativeEx MoveLinearRelativeExAsync | 활성: 0x7D22 그룹 상대이동 구현. Buffered queue live 회귀 필요
42 | MMC_StopCmd | void Stop(float fDeceleration, float fJerk, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 단일 축에 제어된 정지 명령을 내려 Stopping 상태로 전환한다. 감속도와 저크를 지정하여 감속 정지하며, Execute=True인 동안 Stopping 상태를 유지한다. Done 후 Execute=False가 되면 StandStill로 복귀한다. 긴급 정지 또는 예외 상황 처리에 주로 사용한다. | Single 축을 정지 |  | 상 | 90% | Stop StopAsync | 활성: Stop과 accepted-once 완료/recovery 구현. current image fault 회귀 필요
43 | MMC_GroupStopCmd | void GroupStop(float fDeceleration, float fJerk, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 그룹 축(다축)에 제어된 정지 명령을 내려 GroupStopping 상태로 전환한다. 감속도와 저크, 버퍼 모드를 지정하여 그룹 전체 축을 함께 감속 정지시킨다. | Group 축을 정지 |  | 상 | 90% | GroupStop GroupStopAsync | 활성: GroupStop과 stable standby poll 구현. current image PLC 완료 poll 필요
44 | MMC_MoveVelocityExCmd | int MoveVelocity(float fVelocity, float fAcceleration, float fDeceleration, float fJerk, MC_DIRECTION_ENUM eDirection, MC_BUFFERED_MODE_ENUM eBufferMode) | 단일 축을 지정한 속도(fVelocity)로 지속적으로 움직인다(연속 동작). 목표 위치 없이 지정 속도를 유지하며 동작하고, 다른 함수 블록(Stop, MoveAbsolute 등)으로 중단할 때까지 계속 동작한다. MC_ABORTING_MODE만 사용 권장. | Single 축을 지정된 속도로 지속적으로 움직임 |  | 상 | 75% | MoveVelocityEx MoveVelocityExAsync | 제한 활성: MoveEndless 기반. deceleration=0 제약과 buffer mode 미노출
45 | MMC_SetOverrideCmd | void SetOverride(float fAccFactor, float fJerkFactor, float fVelFactor, ushort velFactorIdx) | 단일 축의 속도/가속도/저크 오버라이드 비율을 설정한다. fVelFactor(0.0~1.0)로 현재 동작 속도를 실시간으로 스케일링할 수 있으며, 0.0으로 설정 시 감속 정지(StandStill 전환 없음)된다. | Single 축의 속도 비율을 설정 |  | 하 | 0% |  | 미구현: Axis override 공개 API와 handler 없음. LASAL Override와 의미 비동등
46 |  | void UploadSDO(ushort objectIndex, byte objectSubIndex, uint dataLength, out int data, int timeout) | SDO(Service Data Object) 업로드 명령으로 단일 축 드라이버의 오브젝트에서 int형 값을 읽어온다. 데이터 길이(dataLength)를 직접 지정하는 오버로드 버전이다. | SDO 명령을 통해 Single 축의 Driver에서 값을 읽기 |  | 중 | 90% | ReadSdoInline ReadSdoInlineAsync | 90% 유지: 1/2/4-byte SDO read+ticket terminal 구현. 8-byte 미지원; current facade/live 재검증 필요
47 |  | void UploadSdoEx(ushort objectIndex, byte objectSubIndex, out double data, int timeout) | SDO 업로드 명령으로 단일 축 드라이버의 오브젝트에서 double형 값을 읽어온다. | SDO 명령을 통해 Single 축의 Driver에서 값을 읽기 |  | 중 | 0% |  | 미구현: Real64/8-byte 결과 경로 없음. extended result bit 12 OFF
48 |  | void UploadSDO(ushort objectIndex, byte objectSubIndex, out float data, int timeout) | SDO 업로드 명령으로 단일 축 드라이버의 오브젝트에서 float형 값을 읽어온다. | SDO 명령을 통해 Single 축의 Driver에서 값을 읽기 |  | 중 | 75% | ReadSdoInline ReadSdoInlineAsync | 제한 활성: Real32/4 read 구현. current image live 재확인 필요
49 |  | void UploadSDO(ushort objectIndex, byte objectSubIndex, out int data, int timeout) | SDO 업로드 명령으로 단일 축 드라이버의 오브젝트에서 int형 값을 읽어온다. | SDO 명령을 통해 Single 축의 Auxiliary Position 읽기 |  | 중 | 75% | ReadSdoInline ReadSdoInlineAsync | 제한 활성: Int32/4 read 구현. No.46과 기능 중복, current image 재확인 필요
50 | MMC_SendSdoCmd | void DownloadSdoEx(ushort objectIndex, byte objectSubIndex, long data, int timeout) | SDO 다운로드 명령으로 단일 축 드라이버의 오브젝트에 long형 값을 전송(쓰기)한다. | SDO 명령을 통해 Single 축의 Driver로 값을 보냄 |  | 중 | 25% | CreateWrite SubmitSdo SubmitSdoAsync (8-byte 미지원) | 비활성: write scaffold만 존재. Int64/8-byte 미지원
51 | MMC_SendSdoCmd | void DownloadSdoEx(ushort objectIndex, byte objectSubIndex, double data, int timeout) | SDO 다운로드 명령으로 단일 축 드라이버의 오브젝트에 double형 값을 전송(쓰기)한다. | SDO 명령을 통해 Single 축의 Driver로 값을 보냄 |  | 중 | 25% | CreateWrite SubmitSdo SubmitSdoAsync (8-byte 미지원) | 비활성: write scaffold만 존재. Real64/8-byte 미지원
52 | MMC_SendSdoCmd | void DownloadSDO(ushort objectIndex, byte objectSubIndex, int data, int timeout) | SDO 다운로드 명령으로 단일 축 드라이버의 오브젝트에 int형 값을 전송(쓰기)한다. | SDO 명령을 통해 Single 축의 Driver로 값을 보냄 |  | 중 | 50% | CreateWrite SubmitSdo SubmitSdoAsync (Axis1 제한) | 제한 활성: Axis1의 0x2F00:24 Int32/4만 허용. Axis2~4와 다른 target 차단
53 |  | void WriteGroupParameters(GroupParametersArgs[] paramArray, MC_EXECUTION_MODE execMode, byte parametrNumber) | 최대 5개의 파라미터를 한 번에 Maestro에 일괄 쓰기(Write)한다. 각 파라미터별로 값(dbValue), 파라미터 번호(eParameterNumber), 인덱스(iParameterIndex), 축 참조(usAxisRef)를 배열로 지정한다. 실행 모드(즉시/큐)를 선택할 수 있다. | Single 축 전류 제한 모드 설정 |  | 하 | 0% |  | 미구현: Group parameter write 공개 API와 handler 없음
54 | MMC_ReadParameter | double GetParameter(MMC_PARAMETER_LIST_ENUM eNumber, int arrayIndex) | 파라미터 번호(eNumber)를 이용해 단일 축에 설정된 파라미터 값을 읽어 반환한다. | Software 한계 설정 값 및 In-Position 설정 값의 실제 적용 여부 확인 |  | 하 | 50% | ReadAxisParameter ReadAxisParameterAsync | 부분 구현: Axis1~4와 6개 semantic Int32 key read만 허용
55 |  | int GroupReadActualPosition(MC_COORD_SYSTEM_ENUM coordSystem, ref double[] position) | 그룹 축(다축)의 현재 실제 위치를 지정한 좌표계 기준으로 배열로 반환한다. 좌표계(MC_COORD_SYSTEM_ENUM)를 선택하고, 각 축 위치를 double[] 배열로 수신한다. 반환값(int)은 에러 코드 (0=성공). | Group 축의 Actual Position 읽기 | 현재 함수를 사용하고 있지 않음 | 하 | 50% | GroupReadActualPosition | 부분 구현: None/ACS static alias만 확인. true ACS/MCS/PCS 변환 미지원
56 | MMC_GetStatusRegisterCmd | void GetStatusRegister(ref uint statusRegister, ref uint mcsLimitRegister) | 단일 축의 상태 레지스터(StatusRegister)와 MCS 리밋 레지스터(McsLimitRegister) 값을 읽어 반환한다. StatusRegister 하위 10비트로 하드웨어/소프트웨어 리밋 상태를 확인하고, 비트 연산으로 축 상태를 판별한다. | 축의 In-Position 상태 확인 (Status Register 비트 연산으로 판단) | 현재 소스에서 주석 처리됨 | 하 | 50% | ReadDriveStatus ReadDriveStatusAsync | 부분 구현: axis status와 0x6041/0x6061 순차 read. Maestro atomic register와 비동등
57 | MMC_ReadBoolParameter |  | 데이터 타입이 unsigned long 또는 unsigned int인 벤더 고유(vendor specific) 값을 읽어 반환한다. | OP Mode 변경 시 현재 Mode를 확인할 때 사용 | OPERA에서는 사용 안함 | 중 | N/A |  | 대체: current mode 확인은 No.34 typed mode read로 흡수
58 | MMC_SetPositionCmd |  | 특정 축에 대해 Set Position(위치 설정) 명령을 Maestro로 전송한다. | Homing 시 사용 | OPERA에서는 사용 안함. DS402Homing 으로 대신함 | 상 | 25% | SetPositionEx SetPositionExAsync (범용 비활성) LMC_Home LMC_HomeAsync (Homing용) | 25% 유지: SDK/wire/P1 완료. RAMex production NO-GO; 다음은 _FileSys A/B durable backend·RT exactly-once·실축 검증.
59 | MMC_SetKinTransform |  | 다축에 대해 사전 정의된 기구학 모델(kinematic model)을 기반으로 ACS와 MCS 사이의 기구학 변환(kinematic transformation)을 설정한다. 자세한 설명은 7.1 좌표계 및 기구학 변환(Coordinate System and kinematic transformation) 절을 참조하고, 이 함수에서 사용하는 구조체에 대한 내용은 좌표계 및 기구학 변환 정의(Coordinated System and Kinematic Transformation Definitions) 이후 절을 참조한다. | Blending Move를 위한 설정 시 사용 |  | 중 | 50% | SetKinTransformCartesian4Axis SetKinTransformCartesian4AxisAsync | 부분 구현: fixed X/Y/Z/U identity 검증만 수행. generic/dynamic kinematics 아님
60 | MMC_StopRecordingCmd |  | Maestro 서버 데이터의 녹화(recording)를 중지한다. | Recorder 기능을 위해 사용 |  | 하 | 75% | StopRecorder StopRecorderAsync | 제한 활성: StopRecorder 구현. current image capture/cleanup qualification 필요
61 | MMC_RecStatusCmd |  | 녹화(recording)의 상태를 요청한다. | Recorder 기능을 위해 사용 |  | 하 | 75% | GetRecorderStatus GetRecorderStatusAsync | 제한 활성: status poll 구현. current image recorder live 필요
62 | MMC_BeginRecordingCmd |  | Maestro 서버로부터 내부 컨트롤러 변수 데이터의 녹화(recording)를 시작한다. | Recorder 기능을 위해 사용 |  | 하 | 75% | ConfigureRecorder ConfigureRecorderAsync StartRecorder StartRecorderAsync | 제한 활성: Configure와 Start 구현. current image Single/Ring/Trigger live 필요
63 | MMC_UploadDataHeaderCmd |  | Recorder 업로드 데이터 헤더이다. | Recorder 기능을 위해 사용 |  | 하 | 75% | GetRecorderHeader GetRecorderHeaderAsync | 제한 활성: header metadata 검증 구현. current image live 필요
64 | MMC_UploadDataCmd |  | 녹화(recording) 데이터를 Maestro로 업로드한다. | Recorder 기능을 위해 사용 |  | 하 | 75% | ReadRecorderChunk ReadRecorderChunkAsync DownloadRecorderAsync | 제한 활성: chunk download와 byte count/SHA 검증 구현. current image live 필요
65 | MMC_WaitUntilConditionFB |  | 이 함수 블록은 그룹에 속하지 않은 여러 축의 동작을 동기화하여 동시에 시작할 수 있게 한다. 또한 공유 IO의 특정 비트가 설정(raised)될 때 동작을 시작함으로써, 네트워크로 연결된 여러 Maestro 간의 동기화도 가능하게 한다. | 축이 특정 상태가 될 때까지 기다리는데 사용 |  | 하 | N/A |  | 범위 제외: PC polling은 deterministic sync와 비동등. PLC-owned 동기화 별도 설계 필요